## 📅 Gantt
|  |  |  | APRIL 2026 |  |  |  | MAY 2026 |  |  |  | JUNE 2026
# | Phase | Micro-tâche | Resp. | S1 07/04 | S2 14/04 | S3 21/04 | S4 28/04 | S5 05/05 | S6 12/05 | S7 19/05 | S8 26/05 | S9 02/06 | S10 09/06 | S11 16/06 | S12 23/06
#01 | 🚀 Initialisation | Créer le dépôt GitHub distant | RIANTSOA | ▶
#02 | 🚀 Initialisation | Ajouter membres + droits d'écriture | RIANTSOA | ▶
#03 | 🚀 Initialisation | Protéger la branche main (PR obligatoires) | RIANTSOA | ▶
#04 | 🚀 Initialisation | Initialiser README.md et .gitignore | RIANTSOA, ILLIAS | ▶
#05 | 🚀 Initialisation | Définir convention de nommage des commits | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | ▶
#06 | 🚀 Initialisation | Créer l'environnement virtuel Python | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | ▶
#07 | 🚀 Initialisation | Installer les dépendances | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | ▶
#08 | 🚀 Initialisation | Générer requirements.txt | RIANTSOA | ▶
#09 | 🚀 Initialisation | Créer structure App Client | ILLIAS | ▶
#10 | 🚀 Initialisation | Créer structure App Serveur/Arbitre | IHEB | ▶
#11 | 🏗️ Conception | Identifier les classes App Serveur | IHEB |  | ▶
#12 | 🏗️ Conception | Tracer diagramme UML App Serveur | IHEB |  | ▶
#13 | 🏗️ Conception | Identifier les classes App Client | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  | ▶
#14 | 🏗️ Conception | Tracer diagramme UML App Client | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  | ▶
#15 | 🏗️ Conception | Algorgramme : boucle capteur → action (ACT) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  | ▶
#16 | 🏗️ Conception | Algorgramme : réception réseau → calcul score | RIANTSOA |  | ▶
#17 | 📋 Gestion | Setup GitHub Project (Backlog/Sprint/Done) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | ▶
#18 | 📋 Gestion | Créer une issue GitHub par micro-tâche | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | ▶
#19 | 📋 Gestion | Valider et figer le Gantt initial | RIANTSOA | ▶
#20 | 📋 Gestion | Créer les branches Git par fonctionnalité | RIANTSOA |  | ▶
#21 | 📋 Gestion | Point d'avancement hebdomadaire + réajustement | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | ▶ | [10 empty] | ◀
#22 | 🔌 Client – Marty | Tester la librairie martypy (exemple basique) | ILLIAS |  | ▶
#23 | 🔌 Client – Marty | Instancier la connexion Marty (IP/USB) | ILLIAS |  | ▶
#24 | 🔌 Client – Marty | Lire le niveau de batterie en temps réel | RIANTSOA |  |  | ▶
#25 | 🔌 Client – Marty | Boucle de polling continue sur le capteur de pied | RIANTSOA |  |  | ▶
#26 | 🔌 Client – Marty | Lire valeur brute RGB du capteur couleur | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  |  | ▶
#27 | 🔌 Client – Marty | Seuillage couleurs (RGB → couleur connue) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  |  | ▶
#28 | 🔌 Client – Marty | Calibrer le capteur couleur | ILLIAS |  |  |  | ▶
#29 | 🖥️ Client – UI | Créer la fenêtre principale PyQt5 (QMainWindow) | RIANTSOA |  |  | ▶
#30 | 🖥️ Client – UI | Widget batterie (QProgressBar + %) | IHEB |  |  |  | ▶
#31 | 🖥️ Client – UI | Labels télémétrie (batterie + couleur détectée) | ILLIAS |  |  |  | ▶
#32 | 🖥️ Client – UI | QTimer — rafraîchissement auto toutes les 2s | RIANTSOA |  |  |  | ▶
#33 | 🖥️ Client – UI | Pad directionnel + contrôles bras/yeux | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  |  |  | ▶
#34 | 🖥️ Client – UI | Lier boutons UI aux méthodes marty.walk() etc. | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  |  |  | ▶
#35 | 🖥️ Client – UI | Pilotage via clavier (keyPressEvent PyQt5) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  |  |  |  | ▶
#36 | 🖥️ Client – UI | Bouton charger fichier .dance (QFileDialog) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  |  |  |  | ▶
#37 | 🖥️ Client – UI | Parser .dance — séquences SEQ | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  |  |  |  | ▶
#38 | 🖥️ Client – UI | Parser .dance — actions conditionnelles ACT | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB |  |  |  |  | ▶
#39 | 🖥️ Client – UI | Exécuter les mouvements .dance dans l'ordre | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [5 empty] | ▶
#40 | 🖥️ Client – UI | Gérer les émotions du robot (LEDs, sons) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [5 empty] | ▶
#41 | 🖥️ Client – UI | Vérifier le bon nombre de mouvements | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [5 empty] | ▶
#42 | 🖥️ Client – UI | Afficher progression dance dans l'interface | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [5 empty] | ▶
#43 | 🖥️ Client – UI | Formater le payload JSON (mouvement effectué) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [6 empty] | ▶
#44 | 🖥️ Client – UI | Envoyer POST au serveur (requests) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [6 empty] | ▶
#45 | 🖥️ Client – UI | Améliorer ergonomie et design final | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [6 empty] | ▶
#46 | ⚖️ Arbitre | Créer fenêtre principale PyQt5 arbitre | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [5 empty] | ▶
#47 | ⚖️ Arbitre | Afficher robots connectés et leurs scores | RIANTSOA | [5 empty] | ▶
#48 | ⚖️ Arbitre | Zone logs réseau (afficher requêtes entrantes) | ILLIAS | [6 empty] | ▶
#49 | ⚖️ Arbitre | Configurer route API REST (POST /api/mouvements) | IHEB | [6 empty] | ▶
#50 | ⚖️ Arbitre | Parser les requêtes JSON entrantes | RIANTSOA | [6 empty] | ▶
#51 | ⚖️ Arbitre | Gérer plusieurs robots connectés (threads) | ILLIAS | [7 empty] | ▶
#52 | ⚖️ Arbitre | Lire fichier .battle (limite MVS + règles) | RIANTSOA | [7 empty] | ▶
#53 | ⚖️ Arbitre | Parser les opérateurs de règles par couleur | IHEB | [7 empty] | ▶
#54 | ⚖️ Arbitre | Stocker l'historique des mouvements par robot | ILLIAS | [8 empty] | ▶
#55 | ⚖️ Arbitre | Appliquer les règles → calculer le score | RIANTSOA | [8 empty] | ▶
#56 | ⚖️ Arbitre | Afficher le score en temps réel (QLabel) | IHEB | [8 empty] | ▶
#57 | 🔗 Intégration | Connecter App Client → Serveur Arbitre (end-to-end) | RIANTSOA | [9 empty] | ▶
#58 | 🔗 Intégration | Tests unitaires serveur | ILLIAS | [9 empty] | ▶
#59 | 🔗 Intégration | Tests unitaires client | IHEB | [9 empty] | ▶
#60 | 🔗 Intégration | Tests globaux (App Serveur + Client + Marty réel) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [10 empty] | ▶
#61 | 🔗 Intégration | Revue de code (DRY / KISS / YAGNI) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [10 empty] | ▶
#62 | 🔗 Intégration | Commenter tout le code (docstrings + inline) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [10 empty] | ▶
#63 | 🔗 Intégration | Correction de bugs finaux | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [10 empty] | ▶
#64 | 🔗 Intégration | Validation démo finale (sans crash) | RIANTSOA, ILLIAS, IHEB | [11 empty] | ▶
🎯 JALONS | [7 empty] | ⬛ | [6 empty] | ⬛
LÉGENDE :
🚀 Initialisation | 🏗️ Conception | 📋 Gestion | 🔌 Client – Marty | 🖥️ Client – UI | ⚖️ Arbitre | 🔗 Intégration | 🎯 Mi-parcours S5 | 🏁 Rendu final S12 | 📍 Aujourd'hui S2